Приложение № 5 к приказу

от 16.09.2019 № 452

План

проведения регионального профилактического мероприятия

«Безопасная дорога детям»

в период с 28 октября 2019 года по 10 ноября 2019 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть вопрос о проведении мероприятия «Безопасные дорога детям» на служебных совещаниях, заседаниях территориальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения. Принять необходимые меры по выполнению плана проведения областного профилактического мероприятия в полном объеме | до 25.10.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района |
| 2. | Проводить инструктаж личного состава строевых подразделений ДПС, отделений ГИБДД территориальных органов МВД России по Ростовской области о задачах и целях проведения областного мероприятия «Безопасная дорога детям» | ежедневно в период проведения мероприятия | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району |
| 3. | Оформить «Окно ГИБДД» с информацией о проведении данного мероприятия во всех организациях и предприятиях, образовательных организациях Ростовской области | до 25.10.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району |
| 4. | Подготовить и установить информационные щиты о проведении мероприятия «Безопасная дорога детям» | до 25.10.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району |
| 5. | Организовать совместно со СМИ рейды, осветить данные вопросы по БДД в печатных СМИ, усилить пропаганду профилактической работы по безопасности дорожного движения с привлечением СМИ | до 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району; СМИ |
| 6. | Подготовить и издать наглядную агитацию по проведению осеннего профилактического мероприятия и распространить во всех организациях, предприятиях и образовательных организациях Ростовской области | до 25.10.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району |
| 7. | Организовать проверку технического состояния автотранспортных средств, привлекаемых для перевозки детей и «школьных автобусов» | с 28.10.2019 по 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району |
| 8. | Подготовить, провести и осветить в СМИ агитационный автопробег «Безопасные дороги детям» с участием отрядов ЮИД и команд ЮПИД | с 28.10.2019 по 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района, Центр «Безопасность с ПДД»; ОО |
| 9. | Приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС к местам скопления людей, остановок пассажирского транспорта и к местам проведения массовых детских мероприятий | с 28.10.2019 по 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району |
| 10. | Организовать проверку состояния технических средств регулирования дорожного движения в местах расположения дошкольных и общеобразовательных организаций. По результатам проверки информировать органы местной исполнительной власти, принять меры по устранению выявленных недостатков | с 28.10.2019 по 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району |
| 11. | В учреждениях здравоохранения организовать выпуск санитарных бюллетеней с темой безопасности движения для детей и взрослых | с 28.10.2019 по 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району, МБУЗ Тарасовская ЦРБ |
| 12. | Подготовить и провести предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков | с 28.10.2019 по 10.11.2019 | Администрация Тарасовского района, ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району |
| 13. | Организовать и провести зачётные уроки по ПДД с уходом детей на осенние каникулы | до 28.10.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района, ОО |
| 14. | Организовать и провести сюжетно- ролевые игры по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных организациях с участием команд ЮПИД и отрядов ЮИД в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | с 28.10.2019 по 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района |
| 15. | Организовать и провести рейды, акции с участием СМИ по проблемам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемых территориях | до 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району |
| 16. | Организовать и провести выездные дни безопасности в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» с участием передвижного «офис -класса» на базе автобуса безопасности дорожного движения в рамках выполнения рекомендаций Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020 гг.» с просмотром тематического спектакля и выступлением агитбригад отрядов ЮИД | до 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району |
| 17. | Организовать и провести областной конкурс «На лучший проект социальной кампании, направленной на обучение детей основам ПДД» среди юношеско-молодежных объединений «Дорожные патрули», учащихся и студентов профессиональных образовательных организаций | до 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района, ОО |
| 18. | Организовать и провести акцию «Безопасный пассажир» с размещением наглядной агитации в салонах транспорта, проведением встреч, бесед, собраний и т.д. в АТП, АТХ, гаражах совместно с членами ВОА, заинтересованными организации и ведомствами | до 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района, ОО |
| 19. | Организовать и провести областной конкурс дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) «Лучшее праздничное мероприятие, посвященное 5-летию образования команд юных помощников инспекторов движения» согласно положению | с 28.10.2019 по 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района, ОО, ДОО |
| 20. | Организовать и провести встречи молодёжных объединений «Дорожные патрули» с сотрудниками ГИБДД | с 28.10.2019 по 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района, ОО , СМИ |
| 21. | Организовать и провести в микрорайонах дошкольных образовательных организаций городов области акцию «Безопасный пешеход» | с 28.10.2019 по 10.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району |
| 22. | Обсудить итоги проведения областного профилактического мероприятия «Безопасная дорога детям» на служебных совещаниях при начальниках территориальных органов МВД России по Ростовской области; на заседаниях городских, районных комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения и представить аналитические материалы в УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области | до 15.11.2019 | ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района, ОО |